## Sheet2
Product_category | Product_name | Address | Customer_name | Development_unit | Customer_manager | Opening_status | Order_time | Completion_time | Quantity_ordered
热成像 | USS-SC100A-TM | 唐家墩路32号国资大厦1楼 | 武汉大数据产业发展有限公司 | 江岸政企营服中心 | 陈晓琴 | 已完工 | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) | 金银潭现代企业城A1栋一单元801 | 山西邮电建设工程有限公司 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 已完工 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) | 蔡甸街孙家畈村莲花湖大道与茂盛路交汇去南侧御景雅园办公区 | 武汉钰源置业有限公司 | 蔡甸政企营服 | 李涛涛 | 已完工 | 2020-03-18 | 2020-04-05 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 湖北省武汉市青山区和平大道52街坊智绘城1号楼1单元901-914号 | 大良造建筑科技有限公司 | 蔡甸政企营服 | 孙甜 | 已完工 | 2020-03-18 | 2020-03-27 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市武昌区武昌实验中学项目部 | 武汉建工集团股份有限公司 | 武昌政企营服 | 周婷 | 已完工 | 2020-03-20 | 2020-03-29 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 中北路青鱼嘴地铁站K | 中建三局 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 东西湖区沿海赛洛城7期6栋818 | 武汉速博艾迪科技有限公司 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 未完工 | 2020-03-20 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆（退货1单） | 武汉市新洲区阳逻经济开发区工业园特1号裕大华纺织 | 裕大华纺织 | 新洲政企营服中心 | 周峰 | 未完工 | 2020-03-22 |  | 0
热成像 | ET-B31H-M(腕温) | 武汉市武昌区汇通新长江a座14楼 | 有色矿业集团财务有限公司 | 武昌政企营服 | 周婷 | 已完工 | 2020-03-22 | 2020-04-02 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 宝通寺路中建三局武汉梦时代项目部 | 中建三局 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-22 | 2020-03-31 | 3
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 荆州市监利县容城镇粮食幼儿园 | 监利县粮食幼儿园 | 农林水务信息化营服中心 | 杨琴 | 已完工 | 2020-03-22 | 2020-04-04 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆（储备15个） | 武汉市江岸区科技馆路联通公司 | 武汉联通 | 政企事业部 | 储备 | 已完工 | 2020-03-24 |  | 0
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市长江新城武湖工业园新华大道2号 | 武汉市亚美照明电器有限公司 | 长江新城政企营服中心 | 田冲 | 已完工 | 2020-03-24 | 2020-04-06 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市东西湖区宏图路金银潭现代企业城B1-902 | 湖北三合通信有限公司 | 公安部队信息化营服中心 | 李黎 | 已完工 | 2020-03-24 | 2020-03-30 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市江汉区江汉路1号 | 湖北盐业集团有限公司 | 江汉政企营服中心 | 丁波 | 未完工 | 2020-03-24 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市洪山区关山大道融科天御27楼 | 武汉市晟韵文化科技有限公司 | 江汉政企营服中心 | 丁波 | 未完工 | 2020-03-24 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市硚口区古田二路与城华路交汇处 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 黄陂政企营服中心 | 文波 | 已完工 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市汉南区黄陵大道去官莲湖路交叉口 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 黄陂政企营服中心 | 文波 | 已完工 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市武昌区静安路5.5创意产业园 | 武汉世纪尚文孵化器有限公司 | 武昌政企营服 | 周婷 | 已完工 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦物业服务中心 | 武汉汇得行物业服务有限公司 | 江汉政企营服中心 | 杨格 | 已完工 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 利济北路136号中建三局工友之家 | 中建三局利济北路 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 2
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 京汉大道375号 | 硚口教育局 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 已完工 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 1
热成像 | 10寸阵列（ET-S51H-BTM32）+立杆 | 湖北省武汉市蔡甸区经济技术开发区立业路16号财富广场8楼 | 湖北三五醇食品配送有限公司\武汉鸣华交通设施有限责任公司 | 交通运输信息化营服中心 | 乔轩 | 已完工 | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 1
热成像 | 10寸阵列（ET-S51H-BTM32）+立杆 | 湖北省武汉市江汉区新华下路245号 | 湖北三五醇食品配送有限公司\武汉鸣华交通设施有限责任公司 | 交通运输信息化营服中心 | 乔轩 | 已完工 | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 1
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1）+立杆 | 无 | 发往外地 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-04 | 2020-03-15 | 1
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1） | 武汉市汉阳区钟家村闽东国际城3B座8搂 | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 | 交通运输信息化营服中心 | 乔轩 | 已完工 | 2020-03-04 | 2020-03-21 | 1
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1）+立杆 | 武汉市硚口区解放大道96号武汉市公安局轨道交通管理分局 | 武汉市轨道交通分局 | 交通运输营服中心 | 徐浩 | 已完工 | 2020-03-05 | 2020-03-21 | 2
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1）+立杆 | 汉阳区马鹦路161号公交集团信息中心 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 交通运输营服中心 | 徐浩 | 已完工 | 2020-03-05 | 2020-03-21 | 1
热成像 | 10寸单点（ET-S51H-BTS1） | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 武汉统一食品有限公司 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 未完工 | 2020-03-05 |  | 1
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1） | 江岸区百步亭怡康苑南区501-1-502 | 江岸区百步亭怡康苑南区501-1-502 | 市场部/政务信息化营服中心 | 浦玉敏/汪博18607191092 | 已完工 | 2020-03-05 | 2020-03-21 | 1
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1） | 东湖开发区珞喻路吴家湾信息产业科技大厦 | 中信息科技有限公司 | 司法信息化营服中心 | 凡文娜 | 未完工 | 2020-03-07 |  | 1
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）+立杆 | 武汉市硚口区古田二路华美小区2栋2单元303 | 武汉艾丝特交通设施有限公司 | 交通运输营服中心 | 徐浩 | 已完工 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 1
热成像 | 7寸人证+阵列（ET-B32F@W-BTM32）（退1单） | 武汉市洪山区工大路与洪兴巷中建三局地铁8号线项目部 | 中建三局地铁8号线项目部 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-14 | 2020-03-21 | 0
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1）+支架 | 武汉市洪山区工大路与洪兴巷中建三局地铁8号线项目部 | 中建三局地铁8号线项目部 | 校园营销中心 | 胡坚 | 未完工 | 2020-03-14 |  | 1
热成像 | 10寸阵列（ET-S51H-BTM32）+立杆 | 东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期花城汇3号楼花山月酒店1楼大厅 | 武汉东禧酒店管理有限公司 | 青山政企营服 | 李飞 | 已完工 | 2020-03-15 | 2020-03-19 | 1
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32） | 武汉市阳逻经济开发区阳发路36号 | 武汉松石科技 | 东湖高新政企营服中心 | 徐漫 | 已完工 | 2020-03-15 | 2020-03-19 | 1
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）+支架 | 湖北省武汉市东西湖区金银湖街新桥四路1号 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 政务信息化营服中心 | 葛小云 | 已完工 | 2020-03-15 | 2020-03-19 | 2
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）+支架 | 百矿铝产业园中电建湖北工程公司 | 广西壮族自治区百色市保县城关镇 | 政务信息化营服中心 | 葛小云 | 已完工 | 2020-03-15 | 2020-03-30 | 2
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）+支架 | 湖北省武汉市洪山区园林路136号 | 瑞丰国际大厦 | 政务信息化营服中心 | 葛小云 | 已完工 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 2
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）（退3单） | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 |  | 李露 | 未完工 | 2020-03-15 |  | 0
热成像 | 7寸单点（ET-B31H-BTS1）+支架（退1单） | 武汉市东西湖区宏图路金银潭现代企业城B1-902 | 湖北三合通信有限公司 | 公安部队信息化营服中心 | 李黎 | 未完工 | 2020-03-23 |  | 0
热成像 | 10寸阵列（ET-S51H-BTM32）+立杆 | 武汉市江汉区民航里2号南航大厦信息工程部 | 中国南方航空股份有限公司湖北分公司 | 交通运输信息化营服中心 | 乔轩 | 已完工 | 2020-03-26 | 2020-04-02 | 3
热成像 | 7寸阵列（ET-B31H-BTM32）+支架 | 武汉市硚口区教育局 | 硚口教育局 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 未完工 | 2020-03-31 |  | 1
热成像 | 海康低端测温方案 | 湖北省武汉市江岸区谌家矶大道88号 | 武汉长江新城建设投资集团有限公司 | 长江新城政企营服中心 | 刘妍 | 已完工 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 1
热成像 | 身份证阅读器（EC-S12H-D） | 武汉市洪山区工大路与洪兴巷中建三局地铁8号线项目部 | 中建三局地铁8号线项目部 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | 1
热成像 | 高德红外M120 | 武昌区体育馆路5号省体育局机关 | 湖北省体育局 | 武昌政企营服中心 | 王京玲 | 已完工 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | 2
热成像 | 邻盛7寸人脸（SY-CT7VD-327）+支架 | 湖北省武汉市东西湖区将军路武汉客厅F栋慕金文案 | 客户服务部 | 客户服务部 | 何倩 | 已完工 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 1
热成像 | 海康通关体温筛查-立式测温人脸一体机（退单） | 武汉市江汉区新华路浦发银行大厦8楼 | 武汉华润燃气有限公司 | 江汉政企营服中心 | 冯晶晶 | 未完工 | 2020-03-31 |  | 0
热成像 | 人脸测温考勤桌面版+支架 | 江汉区香港路218号华氏儒商花园A栋102室 | 武汉市信瑞通信技术有限公司 | 洪山政企营服中心 | 郭涛 | 未完工 | 2020-03-31 |  | 2
热成像 | 海康 | 武汉市沌口开发区亚洲心脏病医院 | 亚心总院 | 武汉分公司 | 赠送 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市武昌区湖北省妇幼保健院 | 省妇幼街道口 | 武汉分公司 | 赠送 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市江汉区葛洲坝城市广场 | 葛洲坝城市花园 |  | 赠送 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 3
热成像 | 海康 | 武汉市第一医院 | 第一医院 | 武汉分公司 | 赠送 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 湖北经济学院 | 湖北经济学院 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 2
热成像 | 海康 | 武汉市江岸区香港路168号 | 香港路机房 | 中国联通武汉分公司 | 自用 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市江岸区科技馆路9号 | 科技馆机房 | 中国联通武汉分公司 | 自用 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市中北路263号 | 武汉控股大厦 | 开发区政企营服 | 霍丽娜 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市中北路263号 | 武汉控股大厦2 | 开发区政企营服 | 霍丽娜 | 已完工 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 海康 | 武汉市青山区 | 青山 | 江岸政企营服中心 | 陈晓琴 | 取消 | 2020-02-28 |  | 1
热成像 | 邻盛（汉阳政务中心取货） | 武汉市江汉区姑嫂树路30号公安分局巡警大队 | 武汉市公安局江汉分局巡警大队 | 江汉政企营服中心 | 闵艳 | 已完工 | 2020-03-20 | 2020-03-29 | 1
热成像 | 联通自研（旗舰版） | 洪山区珞狮南路湖北农业科技楼 | 武汉正大有限公司 |  | 孙静 | 未完工 | 2020-04-01 |  | 1
热成像 | 邻盛7寸人脸（SY-CT7VD-327）+支架 | 武汉市江汉区江汉路1号 | 湖北盐业集团有限公司 | 江汉政企营服中心 | 丁波 | 已完工 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市江夏区东湖高新区光谷大道金融港A16栋 | 宜信普惠信息咨询（北京）有限公司 | 金融信息化营服中心 | 龚晟 | 已完工 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 中北路青鱼嘴地铁站K出口 | 中建三局 | 校园营销中心 | 胡坚 | 已完工 | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 0
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市黄陂区前川街道钱岗路（原交通运输局交通信息中心） | 武汉鑫群顺通信工程有限公司（合同未签，具体客户名称还未定） | 黄陂政企营服中心 | 文波 | 已完工 | 2020-04-01 | 2020-04-04 | 1
热成像 | 大华热成像仪 | 武汉市江岸区香港路168号 | 客户服务中心 | 客户服务中心 | 服务中心办公室客户服务中心收文员 | 未完工 | 2020-04-01 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市公安局江岸区分局 | 武汉市公安局江岸区分局 | 江岸政企营服中心 | 彭娟 | 已完工 | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 30
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市江岸区科技馆路联通公司 | 中国联通武汉市分公司 | 人力资源部 | 孙文彬（人力） | 未完工 | 2020-04-03 |  | 12
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市东西湖区宏图大道金潭路18号 | 武汉武建机械施工有限公司 | 公安部队信息化营服中心 | 何建华 | 已完工 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市公安局江岸区分局 | 江岸公安分局 | 江岸政企营服中心 | 彭娟 | 已完工 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 5
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市公安局江岸区分局 | 江岸公安分局 | 江岸政企营服中心 | 彭娟 | 未完工 | 2020-04-03 |  | 5
热成像 | 邻盛7寸人脸（SY-CT7VD-327）+支架 | 金银潭现代企业城A2栋16楼 | 武汉天一中医医院 | 硚口政企营服中心 | 吕毅 | 已完工 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1
热成像 | 海康测温安检门简易款（NP-SG118LT-F iVMS-4200H） | 新洲区邾城街龙腾大道祥和世纪城政务服务中心 | 武汉市新洲区行政审批局 | 新洲政企营服中心 | 曹柳 | 已完工 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) | 武汉市武昌区汉街总部国际B座5层 | 五八同城信息技术有限公司湖北分公司 | 武昌政企营服中心 | 许静 | 未完工 | 2020-04-03 |  | 1
热成像 | 邻盛7寸人脸（SY-CT7VD-327）+支架 | 黄陂区盘龙经济开发区巨龙大道18号卓尔总部基地 | 武汉璟博智能科技工程有限公司 | 江汉政企营服中心 | 丁波 | 已完工 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1
热成像 | 联通自研（桌面版） | 湖北省武汉市东湖高新区水蓝路蓝波湾小区D6栋 | 武汉云鼎科技有限公司 | 东湖高新校园营服中心 | 陈睿 | 未完工 | 2020-04-03 |  | 1
热成像 | EP-SZWZ(立杆支架) | 武汉市东西湖区马池路联通佳苑 | 山西邮电 | 东西湖政企营服 | 刘宽 | 未完工 | 2020-04-03 |  | 1
热成像 | 联通自研（桌面版）+落地支架 | 武汉市江汉区前进五路97号网通电脑城1楼70号 | 武汉开拓达商贸有限公司 | 江岸政企营服中心 | 陈晓琴 | 未完工 | 2020-04-03 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市硚口区崇仁路253号 | 湖北省体育局崇仁体育培训中心 | 工业能源信息化营服中心 | 王京玲 | 已完工 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | 2
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市黄陂区武汉盘龙城经济开发区甲山路22号（盘龙城福利院 | 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 | 长江新城政企营服中心 | 田冲 | 已完工 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 汉川市西江乡红星村二组 | 汉川市西江乡中心幼儿园 | 汉阳政企营服中心 | 周驰 | 未完工 | 2020-04-07 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 雄楚大道232-2号 | 武汉市阳光迪雅大酒店有限公司 | 洪山政企营服中心 | 杨帆 | 已完工 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道407号 | 武汉市黄陂区信访局 | 黄陂政企营服中心 | 文波 | 未完工 | 2020-04-07 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) | 武汉市江夏区藏龙岛百捷科技园 | 武汉铭策华越广告有限公司 | 洪山政企营服中心 | 郭涛 | 未完工 | 2020-04-08 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 湖北省武汉市新技术开发区凌家山南路1号光谷企业天地1号楼3A | 武汉京溢永业科技发展有限公司 | 金融信息化营服中心 | 龚晟 | 已完工 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 光谷总部国际时代1栋 | 武汉源启科技股份有限公司 | 洪山政企营服中心 | 吕盼盼 | 已完工 | 2020-04-08 | 2020-04-13 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市洪山区武汉电脑城8楼811A号 | 武汉市洪山区新联合天空电脑经营部 | 长江新城政企营服中心 | 刘妍 | 已完工 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市青山区工业大道3号中国一冶11-12层 | 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司劳动服务分公司 | 青山政企营服中心 | 刘轲 | 已完工 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 1
热成像 | 联通自研（桌面版）+ 三脚架 | 武汉市青山区 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 青山政企营服中心 | 卫唯 | 未完工 | 2020-04-09 |  | 1
热成像 | 联通自研（桌面版）+支架 + 门禁电源 + 电磁锁 + 出门开关 + 闸机支架 | 武汉市青山区建设三路1栋1层1号 | 武汉蓝新星科技有限公司 | 青山政企营服中心 | 刘轲 | 未完工 | 2020-04-09 |  | 2
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市长江新城武湖工业园新华大道2号 | 武汉市亚美照明电器有限公司 | 长江新城政企营服中心 | 田冲 | 未完工 | 2020-04-09 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 | 武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局 | 黄陂政企营服中心 | 熊亦薇 | 未完工 | 2020-04-10 |  | 1
热成像 | 联通自研（桌面版）+闸机支架 | 武汉市江汉区解放大道庄胜崇光SOGO写字楼A座21层4室 | 湖北科信达机电设备有限公司 | 江汉政企营服中心 | 冯文君 | 已完工 | 2020-03-16 | 2020-04-08 | 1
热成像 | 联通自研（桌面版）+闸机支架 | 湖北省体育局 | 湖北省体育局 | 工业能源信息化营服中心 | 曹洋 | 未完工 | 2020-04-08 |  | 1
热成像 | ET-B31H-M(腕温) + 立杆 | 墨水路北路与星火路路口 | 武汉派思电子有限公司 | 洪山政企营服中心 | 孙月雯（郭涛发） | 已完工 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 3